แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

2.  วัน  4  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2561

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์  และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2561) |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 90 | 15 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10 | 7 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 25 | 15 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 3 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 21 | 14 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | 155 | 59 |

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ประจำปี 2561)

=     59 X 100

155

ร้อยละ		=    38.06

ข้อเสนอแนะ

1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์และมีการกระจายให้สอดคล้องกัน

2.  โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

3. เห็นควรประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ให้กับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้ถูกต้องนำไปสู่ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถตรวจสอบการดำเนินงานและยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดแนวทางการจัดการขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริมการลด การใช้ประโยชน์จากขยะ  และสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะภายในครัวเรือนอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า